附件1

第四届中国青年志愿服务项目大赛申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*一、项目基本信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | “守护花蕾”—— 预防儿童性侵害 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报机构名称 | | | | 华中师范大学心理学院青年志愿者协会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报方式 | | | | √组织（省级）推报 □社会申报 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类别 | | | | □阳光助残 □关爱农民工子女 □邻里守望与为老服务  □节水护水与水利公益 □脱贫攻坚 □恤病助医 □环境保护  □应急救援 □禁毒教育与法律服务 √文化宣传 □理论研究  □志愿服务支持平台 □其它 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施时间 | | | | 2016年12月1日至2018年5月20日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受益对象 | | | | 武汉市幼儿及儿童 | | | | | | | | | | | 受益人数 | | | 2500人 | | | | | |
| 参与志愿者  人数 | | | | 总人数 | | | | 129人 | | 35岁以下人数 | | | | | 129人 | 35岁以上人数 | | 无 | | | | 核心团队人数 | 9人 |
| 招募信息 | | | | 招募时间 | | | | | | | 招募人数 | | | | | 服务时间 | | 报名方式 | | | | | |
| 2017.5.17~  2018.5.5 | | | | | | | 120人 | | | | | 150  小时 | | 通过爱在华师官方网站在线报名，经筛选通过后即为报名成功 | | | | | |
| 招募条件 | | | | 心理学专业本科生、研究生，具有较好的心理学专业基础，能够采用恰当的方式与儿童交流，富有爱心，认真负责 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施主体性质 | | | | □团组织 √志愿者协会 □学校 □机关事业单位  □企业 □科研院所 社会组织（□基金会 □社会团体 □民办非企业） □其它 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 业务主管单位 | | | | 共青团华中师范大学大学心理学院委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 组织机构代码  （或统一社会信用代码） | | | | 无 | | | | | | | 成立时间 | | | | | 2014.06 | | | 邮政编码 | | | | 430079 |
| 曾获何种奖励  （限填三个） | | | | 2015-2016年度志愿服务工作“优秀青协” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016-2017年度志愿服务工作“优秀青协” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017-2018年度志愿服务工作“优秀青协” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\* 二、项目资金情况（单位：元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 户名 | | | | 华中师范大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 开户账号 | | | | 559957528361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 开户行 | | | | 中国银行武汉广埠屯支行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金来源 | 2017年项目支出合计 | | | | | | | | | | | 6000元 | | | | | | | | | | | |
| 2017年资金收入合计 | | | | | | | | | | | 6000元 | | | | | | | | | | | |
| 收入资金中 | 社会捐赠资金 | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | |
| 财政资金（含福彩资金） | | | | | | | | | | 6000元 | | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目申报资金预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出 | | | | | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | |
| 教学材料 | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
| 教学课件 | | | | | | | | | | | | | 50\*10=500 | | | | | | | | | | |
| 技能培训老师补贴 | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | |
| 志愿者马甲 | | | | | | | | | | | | | 25\*30=750 | | | | | | | | | | |
| 志愿者保险 | | | | | | | | | | | | | 10\*129=1290 | | | | | | | | | | |
| 宣传手册 | | | | | | | | | | | | | 2\*2000=4000 | | | | | | | | | | |
| 横幅、海报 | | | | | | | | | | | | | 100\*10=1000 | | | | | | | | | | |
| 咨询及场景模拟物资 | | | | | | | | | | | | | 1500 | | | | | | | | | | |
| 交通补贴 | | | | | | | | | | | | | 20\*129=2598 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | | | | 12238 | | | | | | | | | | |
| **\*三、项目详细信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目申报机构基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 华中师范大学心理学院青年志愿者协会是华中师范大学心理学院团委学生会下的院级志愿服务组织，下设组宣部、志服部和春雨服务队，主要负责学院各年级学生志愿服务的相关事宜。春雨服务队是青协的一支特色服务队，秉持着“用最专业的心理学知识做志愿服务的原则”自创建以来，长期系统地为校内及校外学生开展素质拓展活动，并在暑期组织志愿者前往武汉周边山村小学开展支教活动。组宣部主要负责对青协开展的各项志愿服务活动以在线宣传、向校媒投新闻稿等形式进行及时宣传，以扩大活动影响力并传达志愿服务精神。组宣部是是对外宣传的主要部门，是展现华中师范大学心理学院青年志愿者协会风貌的重要窗口。志服部主要负责组织开展各项志愿服务，带领志愿者参与志愿活动。每周开展常规活动，如：卓刀泉敬老院“敬老爱老”志愿活动、针对小学低年级学生开展社区课业辅导和循礼门地铁站志愿活动。此外还不定期开展各类志愿服务活动，如：预防网络诈骗宣传活动、毕业季图书回收、联合图书馆开展世界读书日活动等。华中师范大学心理学院青年志愿者协会在协助本院团学会开展院内精品活动的同时，在假期还负责组织每学年的寒暑期社会实践活动，曾荣获2015-2016年度，2016-2017年度，2017-2018年度志愿服务工作“优秀青协”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目背景** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **需求分析** | | | 据不完全统计，2013年至2015年仅被媒体曝光的儿童性侵案件高达968起，受害儿童超过1790名。著名犯罪心理学专家、中国人民公安大学教授王大伟表示，针对小学生的性侵害，其隐案比例是1：7，即每出现一起性侵儿童新闻的曝光，意味着还有六位儿童仍在遭受侵害。有调查显示，超过四成儿童对隐私部位概念认识不清，仅４４％的孩子知道什么是“性教育”，有近四成家长从未向孩子讲过预防性侵害的知识，并且面对侵害事件很多受害者家庭碍于传统舆论选择了沉默。侵害事件不仅给孩子的身体造成了伤害，还给孩子造成了难以估量的精神伤害，影响孩子的一生。作为祖国的纯洁而脆弱的花骨朵，我们必须采取更多的手段保护他们的身心安全。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **受益人描述** | | | 本项目的服务对象主要分为三类：即武汉市内各幼儿园及小学等低年级儿童；儿童家长及幼儿园、小学老师；武汉周边乡镇小学内低年级儿童。针对服务对象，本项目共开展了三类活动：一是走进武汉市内幼儿园、小学等（如武汉市洪山区实验外国语学校、华中师范大学附属幼儿园等）开展防性侵主题小课堂，对共2500余名儿童进行基础的性知识教育和防性侵宣传，让孩子们对性有基本的认识，并学会区分自己是否受到性侵犯以及受到侵害后应该告诉谁；二是面向家长和老师宣传儿童防性侵教育的重要性、儿童遭性侵的事件多为熟人作案以及如何正确应对孩子已经发生的侵害事件；三是面向武汉周边乡镇，在小学开展“预防儿童性侵害”讲座。与此同时进行实地探访查询，尽早发现有类似事件发生的地区，对该地区儿童进行宣传，避免错过最佳的心理救助期与取证期，给受害者身体健康与心理带来不可逆转的伤害。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目方案** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目目标**  **及内容** | | | 幼儿性侵害最大的问题一方面是幼儿对性知识的缺乏，无法辨认自己是否已经受到侵害，另一方面是家长缺乏对此问题的重视，既不知道幼儿性侵害事件多为熟人作案，也不知道这件事会给孩子带来多么严重的伤害。最后导致此类事件在鉴别和改善上有极大的难度。因此，本项目的主要目标一是对幼儿园和小学的儿童进行基础的防性侵教育，提高儿童的自我保护意识，避免性侵事件已然发生却不自知的情况；二是在学校周边宣传，引起家庭和社会对儿童性侵害问题的重视，双管齐下，以有效预防儿童性侵害事件的发生。  主要方式：深入周边小学及幼儿园开展防性侵主题小课堂，场景模拟，发放手册、海报宣传等。  ①**“心能量”防性侵主题小课堂：**该防性侵小课堂分为三大部分，首先通过一个主题为“我的身体权利”的动画视频，让孩子明确隐私部位、性侵犯、被侵犯的人是受害者等概念，再通过心理学院专业的学生的讲解，提炼重点，最后邀请同学们回答一些简单的问题以检验讲座的效果；  ②**“心活力”场景模拟：**由心理学院青年志愿者协会志愿者出演为儿童现场演示可能遇到的性骚扰的情况，并教育儿童正确的处理办法；  ③**“心传递”线下宣传：**与武汉小学及幼儿园老师交流，加强学校对儿童性教育的重视，附赠防性侵内容提要手册；走向武汉周边学校、游乐园等人流量较大的场所向家长分发宣传手册；  ④**“心传递”线上宣传：**在网络平台（微信公众号，微博，QQ空间）开展儿童防性侵教育宣传活动，用小文章+小视频的展示形式，扩大活动的社会影响力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目实施计划**  **及完成情况** | | | 为实现项目目标，开展服务活动的情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | 时间  （年/月/日） | | | | | | 具体服务内容 | | | | | | 是否完成 | | | 志愿者人数 | 服务对象人数 |
| 1 | | | | 2016.12.1~  2017.1.6 | | | | | | 撰写活动策划案，确定各部分活动开展时间表及进度安排，确定宣讲目标学校 | | | | | | 是 | | | 9人 | 无 |
| 2 | | | | 2017.1.6~  2017.3.25 | | | | | | “心能量”主题小课堂：确定“心能量”主题小课堂为“预防儿童性侵害”，在网络上收集合适的性知识及防性侵教育视频并参考儿童性教育图书绘本来制作主题小课堂PPT初稿。 | | | | | | 是 | | | 9人 | 无 |
| 3 | | | | 2017.3.26~  2017.5.16 | | | | | | “心活力”场景模拟：通过网络收集近几年媒体曝光的儿童性侵害案例，根据实地调研结果及生活经验撰写场景模拟剧本初稿。 | | | | | | 是 | | | 9人 | 无 |
| 4 | | | | 2017.5.17~  2017.6.10 | | | | | | 志愿者招募：华中师范大学心理学院本科生研究生自愿报名，通过参加笔试、面试等环节，最终筛选确定参与心理辅导和进行主题讲座的人选 | | | | | | 是 | | | 120人 | 无 |
| 5 | | | | 2017.6.11~  2017.7.15 | | | | | | 与华中师范大学性协会社团合作，根据课堂PPT内容制作宣传手册及海报，交予美术学院老师指导后定稿。 | | | | | | 是 | | | 9人 | 无 |
| 6 | | | | 2017.7.16~  2017.8.10 | | | | | | 学校对接：活动负责人寻找合适的宣讲学校并与学校对接商量主题小课堂及宣传册发放活动的具体事宜。 | | | | | | 是 | | | 9人 | 无 |
| 7 | | | | 2017.8.11~  2017.9.1 | | | | | | 在网络平台通过微博、QQ等进行活动前期宣传预热，向校媒体投稿增加关注度（如：爱在华师专题网站、华大青年等） | | | | | | 是 | | | 9人 | 无 |
| 8 | | | | 2017.9.2~  2017.9.15 | | | | | | 将“心能量”主题小课堂宣讲PPT及“心活力”场景模拟剧本交予心理学院老师审核指导并确定最终定稿版本。活动负责人与学校领导商量最终稿的细节内容。 | | | | | | 是 | | | 9人 | 无 |
| 9 | | | | 2017.9.16~  2017.11.1 | | | | | | 志愿者培训：邀请华中师范大学心理学院专业老师对志愿者进行讲座技能培训和心理辅导咨询技能培训，完善场景模拟剧本细节。组织志愿者进行课堂试讲、心理辅导模拟练习及场景模拟排练。 | | | | | | 是 | | | 120人 | 无 |
|  | | | 10 | | | | 2017.11.2~  2018.6.3 | | | | | | 活动开展：走进武汉各幼儿园、小学及周边乡镇学校（如武汉市洪山区实验外国语学校）进行主题教育讲座，从学生到教师、家长再到社会等全方位拓展；首先，走进武汉各幼儿园、小学进行现场场景模拟，教给儿童们最有效的自我保护方法，为遭受侵害的儿童或提供心理辅导；关于宣传工作，首先在武汉各幼儿园、小学校内张贴教育海报，在学校周边及游乐场等地方发放宣传手册；其次，在网络平台进行活动实时宣传。 | | | | | | 是 | | | 120人 | 2500 |
|  | | | 11 | | | | 2018.9.1~  2019.5.30 | | | | | | 活动规划：首先于开学季，每两周为入学新生开展“守护花蕾”课程；针对各小学高年级学生以及初中生处于青春期的情况，进一步开展“青春花蕾”课堂，让青春期的孩子们更加了解自己的身体，并学会保护自己身体的方法；其次，邀请学院老师或性科学协会讲解员，面向中小学、幼儿园家长，定期开展“预防未成年人性侵害”主题讲座；每月邀请专家为各个幼儿园、中小学教师开展“守护花蕾，保护儿童”的专题讲座，提高教师对儿童性侵的关注度，并强调对于该类严重事件的解决办法。 | | | | | | 否 | | | 120 | 2500 |
|  | | | 12 | | | | 2019.5.30~  2019.6.10 | | | | | | 活动总结：每两个月的一号定期开展项目进展及问题交流总结会议，对该月“守护花蕾”系列活动进行反思，并及时规划调整次月活动的方案，有序开展活动；与合作学校开展活动交流会，考察儿童实际受益程度。邀请本院老师及相关领导开展活动总结大会，针对活动中出现的问题给出解决调整方案并整理成总结报告交予心理学院院办领导。 | | | | | | 否 | | | 9人 | 无 |
| **项目实施以来**  **取得的主要成果** | | | “守护花蕾”项目实施以来，首先在校内引发了同学们的广泛积极关注；其次，在开展“守护花蕾”系列活动的各个小学及幼儿园中，小朋友们正确认识了自己的身体，了解自己从哪来的，树立性别意识，对身体有初步的了解，还了解自己的隐私部位，什么是性侵害，以及如何防范性侵。学校老师、学生家长同样也对预防儿童性侵害有了更深刻的认识。近年来国内儿童性侵害事件频频发生，并呈现出低龄化、集体化和恶化的发展趋势，而社会上对儿童进行性知识教育的志愿服务活动以及相关宣传相对较少，此次活动开展后，社会各界人士也对此问题也给予了更多的关注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目创新性** | | | **明确的创新主题**：目前社会上并没有太多组织在儿童防止侵害方面进行教育，部分老师、家长不重视或者羞于向儿童进行性教育。因此本活动的开展一定程度上填补了社会公益活动的空白，加强了对儿童性侵害事件的防护。  **专业的技能指导**：活动整个过程均有华中师范大学心理学院老师给予专业的指导意见；志愿者系心理学院专业学生，具有良好的专业知识素养和技能。  **灵活的反馈机制**：“专家督导-同辈督导”的反馈机制双管齐下，并在活动开展前后通过线上线下同步收集反馈意见，根据有效反馈及时做出相应活动调整。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **可持续性** | | | **保障条件**：活动资金由华中师范大学团委下拨，具有物质条件保障；与相关学校建立了长期合作关系，并且随着活动的进行还会逐渐扩大受众，具有活动开展保障。  **组织队伍**：心理学院青年志愿者协会自成立以来开展了敬老院活动、留守儿童课业辅导、防止网络诈骗宣传等志愿服务，坚持用最专业的心理学知识做志愿服务，取得了良好的反响。曾获得志愿服务工作“优秀青协”等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目团队情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目负责人信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | | | 吴佳荫 | | | | 性别 | | | | | 女 | | | 年龄 | | | | 19岁 | | |
| 职务 | | | | | 心理学院青年志愿者协会组宣部干事 | | | | 学历 | | | | | 本科 | | | 专业 | | | | 心理学类 | | |
| 联系方式 | | | | | 18827363131 | | | | 证件类型 | | | | | 身份证 | | | 证件号码 | | | | 500102199903160265 | | |
| 工作单位 | | | | | 华中师范大学心理学院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 负责人简介及实施同类项目的经历） | | | | | 吴佳荫，女，华中师范大学心理学院青年志愿者协会组宣部干事。为人和善，成绩优异，拥有扎实的心理学专业基础，热爱志愿服务活动，擅长与儿童交流。此前，在2017-2018年参与社区课业辅导活动，为社区小朋友讲课，与小朋友一同玩游戏。还前往中小学参与素质拓展活动，并在小学讲授心理健康课程，积累了大量的涉及儿童志愿活动和讲课的工作经验。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 核心成员姓名 | | | | | 赵芸艺 | | | | 职业身份 | | | | | 在读本科生 | | | 工作分工 | | | 参与撰写活动策划，协助负责人组织活动开展 | | | |
| 核心成员姓名 | | | | | 张祺 | | | | 职业身份 | | | | | 在读本科生 | | | 工作分工 | | | 联系宣讲学校并负责活动中与合作学校对接工作 | | | |
| 核心成员姓名 | | | | | 邓灵曦 | | | | 职业身份 | | | | | 在读本科生 | | | 工作分工 | | | 负责宣传手册、海报及讲座PPT制作 | | | |
| 核心成员姓名 | | | | | 张昭乐 | | | | 职业身份 | | | | | 在读本科生 | | | 工作分工 | | | 撰写场景模拟剧本，负责网络平台宣传及媒体投稿工作 | | | |
| 核心成员姓名 | | | | | 刘斯逸 | | | | 职业身份 | | | | | 在读本科生 | | | 工作分工 | | | 负责志愿者招募及前期培训工作 | | | |
| 核心成员姓名 | | | | | 曹弘熙 | | | | 职业身份 | | | | | 在读本科生 | | | 工作分工 | | | 负责与性科学协会社团对接工作及宣传手册、海报的印刷 | | | |
| 核心成员姓名 | | | | | 裘卓骏 | | | | 职业身份 | | | | | 在读本科生 | | | 工作分工 | | | 负责对武汉周边地区进行考察，组织开展宣传手册的发放及海报的张贴 | | | |
| **外部支持合作机构、团队信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构、团队名称 | | | | | 支持事项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武汉市洪山区实验外国语学校 | | | | | 提供场地宣讲场地并鼓励本校学生参与小课堂，保障了活动的顺利开展；校方领导对活动开展给予了建设性的意见，使活动得以不断改进和完善并与我们建立了长期合作关系。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 华中师范大学性科学协会 | | | | | 与我们合作完成宣传手册和海报的制作。在手册和海报排版、美工、内容等方面提出了建设性的意见；积极在校内媒体辅助我们进行活动宣传。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 华中师范大学附属幼儿园 | | | | | 为我们提供宣传手册发放场地和海报张贴点，积极鼓励家长认真学习宣传手册；提供志愿者与家长联系活动的平台，扩大了活动影响范围。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **媒体报道情况** | | | | | 序号 | 媒体名称 | | | | | | | | | 报道名称 | | | | | | | 报道时间 | |
| 1 | 华中师大心理学院青协官方微博 | | | | | | | | | 【2018年学雷锋志愿服务项目月重点项目——守护花蕾防儿童性侵】 | | | | | | | 2018-3-23 | |
| 2 | 爱在华师专题网站 | | | | | | | | | 雷锋月｜护航快乐童年 向侵犯SAY NO | | | | | | | 2018-03-27 | |
| 3 | 华中师范大学心理学院团委 | | | | | | | | | 守护花蕾，你我同行 | | | | | | | 2018-4-13 | |
| 4 | CCNU心院青协官方QQ | | | | | | | | | 守护花蕾儿童性教育小课堂志愿服务活动 | | | | | | | 2018-4-28 | |
| **补充资料**  **（案例分析）** | | | | | 详细资料请见附件2：《“守护花蕾—预防儿童性侵害”活动资料》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |